## Planta Baja, Alta y Varios
Planilla de costos
A - Planta Baja
Nº | RUBROS | Unidad | CANTIDAD | Costo Unitario | Total Gs.
1 | Marcación y replanteo | m2 | 213 |  | 0
2 | Desmonte de puertas metálicas | un | 2 |  | 0
3 | Demolición de vigas de hormigón armado y retiro de escombros | ml | 23.5 |  | 0
4 | Demolición de piso de hormigón armado y retiro de escombros | gl | 1 |  | 0
5 | Desmonte de estructura de chapas | m2 | 59.75 |  | 0
6 | Tubulones de diametro 80 cm y armaduras longitudinales 6 varillas de 16 mm y estribos de 6 mm cada 30 cm | m3 | 17 |  | 0
7 | Vigas de fundacion 18 x 35 | ml | 36 |  | 0
8 | Pilares 20 x 30 (terminacion semi visto) | ml | 48 |  | 0
9 | Viga superior | ml | 66 |  | 0
10 | Cabezales | m3 | 4 |  | 0
11 | Base de hormigon armado de tanque y bomba | m3 | 2.1 |  | 0
12 | Zapatas y viga cadena | m3 | 0.85 |  | 0
13 | Mampostería de nivelación de ladrillos comunes 0,15 m | ml | 34 |  | 0
14 | Aislación Horizontal 0.15 cm | ml | 34 |  | 0
15 | Mampostería de elevación de ladrillos hueco de 0.15m | m2 | 129 |  | 0
16 | Revoque texturado en fachada | m2 | 45 |  | 0
17 | Revestido de ladrillo visto de canto | m2 | 37 |  | 0
18 | Envarillado de paredes con varillas de 6 mm | ml | 82 |  | 0
19 | Piso de hormigon armado espesor H= 12 cm , varillas de 8 mm C/ 20 cm | m2 | 213 |  | 0
20 | Refuerzo de perfiles de hierro IPN 150 en techo de oficina | gl | 1 |  | 0
21 | Mamposteria de elevación ladrillos comunes 0,15 m | m2 | 14 |  | 0
22 | Puerta metalica de chapa doblada 5.50x5.00 | un | 1 |  | 0
23 | Puerta metalica de chapa doblada 4.20x5.00 | un | 1 |  | 0
24 | Balancines metálicos con vidrios 2 m x 1 m | un | 6 |  | 0
25 | Balancines con vidrios 1,2 m x 0,80 m | un | 3 |  | 0
26 | Puerta metalica 0.80x2.10 con cerradura tipó papaiz o similar | un | 1 |  | 0
27 | Estructura metálica (según detalles tecnicos) con chapa N°28 -solo parte ampliada | m2 | 245 |  | 0
28 | Estructura metálica de cerramiento laterales ( solo parte ampliada) | m2 | 40 |  | 0
29 | Letras corpóreas metálicas de 15 cm de espesor, ancladas al muro con tira de LED ocultas, acbada de pintura sintetica con base de antioxido. | gl | 1 |  | 0
30 | Extractor eolico 24 " | un | 12 |  | 0
31 | Canaletas de alero desarrollo 50 cm | gl | 1 |  | 0
32 | Canaletas bajadas desarrollo 50 cm | gl | 1 |  | 0
33 | Canalon de hormigon armado | ml | 84 |  | 0
34 | Caño PVC de 150 mm | ml | 50 |  | 0
35 | Registro cloacal 60x60 | un | 1 |  | 0
36 | Registros pluviales 50x50 | un | 6 |  | 0
37 | Camara septica 1.00 x 180 | un | 1 |  | 0
38 | Pozo absorvente de diametro 2.00m y profundidad 3.00 m | un | 1 |  | 0
39 | Pintura de paredes al latex | m2 | 45 |  | 0
40 | Pintura tipo silicona sobre ladrillo visto | m2 | 300 |  | 0
41 | Revoque de pared | m2 | 5 |  | 0
42 | Pintura al sintetico de puertas y balancines | gl | 1 |  | 0
B - Planta Alta |  |  |  |  | 0
1 | Mampostería de elevación de ladrillos hueco de 0.15m | gl | 1 |  | 0
2 | Mochetas en puertas y ventanas | ml | 12 |  | 0
3 | Aberturas , puertas y vidrios | gl | 1 |  | 0
4 | Cielo raso tipo durlock , Incluye ; estructura metalica como soporte | m2 | 13 |  | 0
5 | Pintura tipo silicona sobre ladrillo visto, abertura y cielo raso | gl | 1 |  | 0
6 | Escalera metalica con baranda , huella tipo antideslizante , columnas metalicas de caños 12 x 12 , incluye; fundacion de pilares metalicos pintura | gl | 1 |  | 0
7 | Contrapiso y carpeta | m2 | 13 |  | 0
8 | Piso ceramico PEI4 | m2 | 13 |  | 0
9 | Zocalo cerámico | ml | 15 |  | 0
C- Varios
1 | Agua Corriente | gl | 1 |  | 0
2 | Reacondicionamiento de muralla de entrada: pintura y albañilería | gl | 1 |  | 0
3 | Limpieza con ácido y siliconado de mamposteria existentes | gl | 1 |  | 0
4 | Pintura sintetica para aberturas metálicas existentes | gl | 1 |  | 0
5 | Reparación de cañeria de desague cloacal, piso y azulejos de baños existentes | gl | 1 |  | 0
6 | Limpieza permanente y final de la obra | gl | 1 |  | 0
Sub Total Planta Baja, Alta y Varios |  |  |  |  | 0

## Instalación Eléctrica
Planilla de costos
Item | Rubro | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | Total Gs.
1 | Luces con una boca | un | 35 |  | 0
2 | Alumbrado público | un | 6 |  | 0
3 | Toma corriente con una boca | un | 34 |  | 0
4 | Ventilador de techo | un | 2 |  | 0
5 | Tablero metálico | un | 2 |  | 0
6 | Alimentación de tableros | un | 2 |  | 0
7 | Bandeja de portacable | ml | 144 |  | 0
8 | Puesto de medición | un | 1 |  | 0
9 | Conexión a la red trifasica de la calle | gl | 1 |  | 0
Sub Total Instalaciones eléctricas |  |  |  |  | 0
Lista de materiales
Item | Materiales | Cantidad
1 | Colgante Industrial Acrílico "Alfa 1" E40 con Portaequipo | 29
2 | Lámpara VCO Led ECO 70W E40 | 29
3 | Portalámpara de Porcelana 5/8 E40 | 29
4 | Planchula 1 1/2" X 1/8" X 6 MTS | 12
5 | Tornillo cabeza haxagonal - 1/4"x5/8" | 300
6 | Arandela de 1/4" | 300
7 | Tuerca Exagonal 1/4" | 300
8 | Bandeja Perfil Portacable Ranurado 38x38mm Ch#20 (x.tira/6mts) | 24
9 | Unión Externa Recta para Bandeja portacable perforada de 38x38mm | 18
10 | Tornillo cabeza haxagonal - 3/8"x3/4"" | 300
11 | Arandela de 3/8" | 300
12 | Tuerca Exagonal 3/8" | 300
13 | Caja con toma corriente monofásica | 29
14 | Caño Galvanizado de 1"x6m | 5
15 | Curva Galvanizado de 1" | 18
16 | 1 Lámpara LED ULTRA DECO 40 W E7 6500K + Alumbrado público abierto E27 ACR. TRAN + Brazo 50cm + Base para fotocélula | 6
17 | Fotocélula | 4
18 | Jabalina de Cobre 5/8" de 2,40 Metros | 4
19 | Abrazadera para Jabalina de Cobre 5/8" | 4
20 | Cable cobre desnudo 25 mm2 | 50
21 | Tablero metálico DIN ADOSAR F+N+T 036 Modular | 1
22 | Tablero metálico DIN ADOSAR F+N+T 024 Modular | 1
23 | Caño Corrugado Flexible Antillama 3/4" | 6
24 | Disyuntor DIN 3x80A 10KA VCP | 1
25 | Seccionador bajo carga DIN 3x80A | 1
26 | Disyuntor DIN 3x50A 10KA Steck | 1
27 | Seccionador bajo carga DIN 3x50A | 1
28 | Disyuntor DIN 3x32A 06KA EATON | 3
29 | Disyuntor DIN 3x25A 06KA VCP | 3
30 | Disyuntor DIN 1x16A 06KA Steck | 25
31 | Cable Multifilar Condel 4,00mm2 | 10
32 | Cable Multifilar Condel 2,50mm2 | 20
33 | Ventilador de techo | 2

## Prevención Contra Incendio
Planilla de costos
Sistema hidraúlico
Item | Rubro | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | Total Gs.
1 | Tuberia de 2 1/2" | ml | 78 |  | 0
2 | Tuberia de 1 1/2" | ml | 12 |  | 0
3 | Tuberia de 1" | ml | 6 |  | 0
4 | BIE | un | 2 |  | 0
5 | BIS | un | 1 |  | 0
6 | Linea trifásica | ml | 12 |  | 0
7 | Aspersores | un | 5 |  | 0
8 | Soporte de caños | un | 45 |  | 0
9 | Sistema de bombeo: motor pincipal, jockey y tanque hidroneumático | gl | 1 |  | 0
10 | Tanque FV CAP. 30 m3 | un | 1 |  | 0
Sub Total 1 |  |  |  |  | 0
Sistema de detección
Item | Rubro | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | Total Gs.
1 | Panel central de control | un | 1 |  | 0
2 | Detector de humo | un | 2 |  | 0
3 | Detector de termovelocimetro | un | 15 |  | 0
4 | Cajas de distribución | un | 20 |  | 0
5 | Pulsador manual de control | un | 2 |  | 0
6 | Alarma Audiovisual | un | 2 |  | 0
7 | Zocalo para AAV y PMC | un | 4 |  | 0
8 | Iluminación de emergencia | un | 6 |  | 0
9 | Cartel auto luminoso | un | 4 |  | 0
10 | Conduit de 3/4" | ml | 500 |  | 0
11 | Soporte de Conduit | un | 250 |  | 0
12 | Cable multifilar de 1mm2 | ml | 1600 |  | 0
13 | Cable Bipolar multifilar de 1mm2 | ml | 200 |  | 0
14 | Extintores de incendios PQS, 10 kg | un | 4 |  | 0
15 | Extintores de incendios PQS, 6 kg | un | 2 |  | 0
Sub Total 2 |  |  |  |  | 0
Sub total Prevención Contra Incendio |  |  |  |  | 0

## Presupuesto total
Nº | Sub total | Costo Gs.
1 | Planta Baja, Alta y Varios
2 | Instalación Eléctrica
3 | Prevención contra incendio
Total |  | 0